## Sheet1
Mục tiêu của dự án | Khía cạnh liên quan | Nguồn gốc gây ra rủi ro | Các rủi ro có thể xảy ra
Rủi ro về phạm vi | Software | Xác định sai đối tượng sử dụng(thiếu , thừa) | Ứng dụng không phục vụ được đối tượng khách hàng cần thiết | 4
|  |  | Thừa tính năng không cần thiết | 42
|  |  | Thiếu tính năng | 43
|  | Sai môi trường vận hành | Ứng dụng, chương trình không thể vận hành ở máy khách hàng (Hệ điều hành…) – window, ubuntu… | 10
|  | Yêu cầu về tính năng không cụ thể | Tính năng không đúng nghiệp vụ của khách hàng | 2
|  |  | Phân quyền không chính xác | 3
|  | Can thiệp công nghệ bởi bên thứ 3 | Nhầm lẫn chức năng bảo vệ và phân quyền | 9
|  | Ứng dụng là ứng dụng web | Không xác định được số người sử dụng | 8
| Process | Xây dựng nghiệp vụ không chi tiết rõ ràng | Xây dựng sai bản yêu cầu nghiệp vụ dẫn tới sai yêu cầu kỹ thuật | 1
|  |  | Xác định thiếu thông tin , đối tượng cần quản lý | 11
|  |  | Xác định thừa đối tượng, thông tin trong hệ thống. | 5
|  |  | Sai quan hệ giữa các đối tượng | 6
|  | Trách nhiệm quy định không rõ ràng | Chịu trách nhiệm khi lỗi bảo mật diễn ra | 7
Rủi ro về chất lượng | Human | Nhân viên đều là fresher | Không thể hoàn thiện tính năng đã giao | 31
| Software | Dùng server máy chủ của hãng thứ 3 | Có lỗi , lỗ hổng thuộc server hoặc máy chủ không can thiệp được | 30
|  |  | Không được hỗ trợ support khi lỗi thời , khó khăn khi bảo trì | 12
|  | Bảo mật bởi bên thứ 3 | Xung đột phần mềm | 28
|  |  | Thời gian vận hành chức năng có thể kéo dài | 14
|  | ứng dụng là ứng dụng web | Không truy cập được vào server do quá tải | 28
|  |  | Các chức năng có thể không chạy do quá tải | 27
|  |  | Bảo trì hệ thống khó khăn | 13
|  | Sử dụng các hệ thống không bản quyền(Lưu ý SQL) | Không được hỗ trợ khi xảy ra vấn đề bởi các hệ thống này | 26
| Process | Thiết kế giao diện không hợp ý người dùng | Thiết kế lại giao diện desktop cho người quản lý | 24
|  |  | Thiết kế lại giao diện app cho nhân viên của sân bóng | 25
|  |  | Thiết kế lại giao diện dùng cho khách hàng sử dụng dịch vụ | 23
|  | Kiểm thử không online | Không soát được được hết các lỗi | 15
|  | Không giả lập nhiều người dùng thật | Không kiểm tra được tính toán quá tải , không kiểm tra được độ tin cậy | 22
Rủi ro về thời gian | Human | Nhân viên là fresher | Ước lượng sai về thời gian cần cho các công việc(ít hơn thực tế) | 16
|  |  | Thêm tính năng từ khách hàng | 17
|  |  | Nhân sự xin rút lui khỏi dự án | 18
|  |  | Xuất hiện nhiều lỗi khi kiểm thử | 21
|  | Informal commitment | Thiếu nhân sự | 20
|  | Giao tiếp không hiệu quả , thống nhất | Chậm tiến độ , chậm lịch | 19
|  | Không kiểm tra tài liệu của pha trước | Không thể triển khai tiếp dự án từ các artifacts có từ pha trước | 32
| process | Để đến pha kiểm thử mới kiểm tra | Xuất hiện lỗi regression fault | 33
|  | Lên kế hoạch không đầy đủ | Thiếu thời gian cho các hoạt động cần thiết | 34
|  | Lập lịch không du di |  | 36
|  | Không ước lượng cơ sở vật chất không có sẵn | Thiếu thời gian cho việc chuẩn bị các nguồn lực cơ sở vật chất | 35
Rủi ro về Tổ chức |  | Nhân viên là fresher | Thay đổi nhân viên | 37
|  | Chậm tiến độ | Tuyển thêm nguồn nhân lực | 41
|  | Sử dụng các công nghệ mới | Các phương pháp chưa chứng thực | 38
|  |  | Không xác định được đầu ra hệ thống | 40
|  | Không tương thích với bên bảo mật | Thay đổi thiết kế hệ thống | 39